## ProjectSchedule
TRAFICO
|  | Project Start: | 2025-02-02
|  | Today: | 2025-04-30
|  | Display Week: | 2 |  |  | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31
 | time axis 2025-02-10 to 2025-04-06
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2025-02-10 to 2025-04-06
Phase 1
cahier des charges |  | 100% | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2
reparation des roles |  | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 9
design et couleurs |  | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-16 | 6
Developpement frontend (homepage) |  | 100% | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 6
Phase 2 Title developpement frontend des interfaces
interface Etudiants |  | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 8
interface Chauffeurs |  | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 7
Phase 3 Developpement Backend et integration
Developpement Backend |  | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 15
liaison backend avec frontend |  | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 8
Phase 4 Test et Resultat final
Tests unitaire et detection des bugs |  | 100% | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 10
Corrections et ameliorations |  | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 11
validation et mise en ligne |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 14
resultat final |  |  | 2025-04-28 | 4/31/2025 | #VALUE!
| Phase 6 Title | Phase 7 Title | Phase 8 Title | Phase 9 Title | #VALUE!
Task 1 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-10 | 6
Task 2 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 3
Task 3 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 6
Task 4 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 6
Task 5 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5
Insert new rows ABOVE this one
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.